## Planilha1
| Campo deve ser prenchido pelo COEP | [13 empty] | Campo deve ser prenchido pelo COCM | [6 empty] | Campo deve ser prenchido pelo COEP
| Equipamento | Ativo | MODELO | Tensão | Potencia | Localidade | POLO | SS aberta | OS Associada | Ativo | Defeito identificado | Necessário COEP Requisitar material | Cod Material P/ Requisitar | Tecnico Responsável | Previsão de Regularização COCM | Status da Substituição | Equipamento Entregue ? | Data da Substituição | OBRA | SIGCCO | Deposito | EMD | Status Entrega | Previsão de entrega | Data Entrega | Observação | Criticidade | Posto COEP | EL NINO
| Religador | 7957620015 | NOJA RC10 | 13.8 |  | PEDRO AFONSO | GUARAI | ETO-COEP 00104/2025 | ETO-RD-GR 00472/2026 | 7957620015 | Rádio, antena, controle | Sim | 651638 | WANDER DA SILVA LEITE | 2026-05-28 | Concluída | Sim |  | 0712600316 | 8495 | 7902 | 508897 | Concluída | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Concluido
| Religador | 7955520116 | NOJA RC10 | 34.5 |  | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANÓPOLIS | ETO-COEP 00151/2026 | ETO-RD-DP 01344/2026 | 7955520116 | Tanque (parte ativa) | Não |  | Dener Soares |  | NA | NA | NA | 0512600178 | 8495 |  |  | Pendente |  |  |  |  | ETO-RD-DP 1344/2026
| Religador | 7900594026 | COOPER F6 | 34.5 |  | PONTE ALTA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | ETO-COEP 00113/2026 | ETO-RD-PO 01860/2026 | 7900594026 | Parte Ativa e o Tanque | Não |  | Edson Curcino | 2026-07-10 | 2026-07-06 | Sim | 2026-07-10 | 0312600354 | Indeferir a obra |  |  | Concluída | 2026-07-06 | 2026-07-06 | Deslocamento da ASPO Alinhado com o Allan de Guaraí para Pedro Afonso | Muito Alta | ETO-RD-PO 185/2026
| Religador | 7953610256 | NOJA RC10 | 34.5 |  | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | ETO-COEP 50/2026 | ETO-RD-PO 2020/2026 | 7953610256 | Tanque | Não |  | Edson Curcino |  |  | Sim | 2026-07-23 |  |  |  |  | Concluída |  |  | Utilizaremos o que foi direcionado para o Polo Paraíso que já estava em operação e enviar para esse caso |  | ETO-RD-PO 208/2026
| Religador | 7943790134 | NOJA RC10 | 34.5 |  | ESPERANTINA | AUGUSTINOPOLIS | ETO-COEP 00181/2025 | ETO-RD-AG 365/2026 | 7943790134 | Tanque | Sim |  | Luanderson | 2026-06-02 | Concluída | Sim | 2026-06-06 | 0662600266 | 8495 | 6905 | 508887 | Concluída | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Ainda no nosso posto , mas de acordo com o Luanderson vai disponibilizar a equipe na terça-feira 03/06 | Muito Alta | ETO-TELE 00869/2026
| Religador | 7938137007 | SCHNEIDER ADVC | 13.8 |  | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | ETO-COEP 00034/2026 | ETO-RD-PS 00193/2026 | 7938137007 | Rádio, trafo,Tanque e Controle | Sim |  | Vinicius Camargo Costa | Não podermos atender agora, rádio foi requisitado para obra do PN | NA | Não |  | 0212600423 | 8495 |  |  | Pendente |  |  | Não Houve entrega do Material | Baixa
| Religador | 7934698002 | NOJA RC10 | 13.8 |  | TOCANTINOPOLIS | TOCANTINOPOLIS | ETO-COEP 00094/2025 | ETO-RD-AG 364/2026 | 7934698002 | Completo | Sim |  | Luanderson | 2026-06-03 | Concluída | Sim | 2026-05-30 | 0662600265 | 8495 | 6905 | 508891 | Concluída | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Concluido | Alta | ETO - RD-AG 549/2025
| Religador | 7933766059 | NOJA RC10 | 13.8 |  | TAQUARALTO | TAQUARALTO | ETO-COEP 00211/2025 | ETO-RD-PA 00283/2026 | 7933766059 | Tanque | Sim |  | Marcelo Primo | 2026-07-15 | Concluída | Sim | 2026-07-16 | 0112600424 | 8495 | 1905 | 510199 | Concluída | 2026-07-01 | 2026-07-15 | Em andamento | Muito Alta | SS ETO-RD-PA 00431/2026
| Religador | 7933726256 | NOJA RC10 | 34.5 |  | MATEIROS | PONTE ALTA TOCANTINS | ETO-COEP 00108/2026 | ETO-RD-PO 1859/2026 | 7933726256 | Tanque | Sim |  | Edson Curcino | 2026-07-07 | Concluída | Sim | 2026-07-07 | 0312600351 | 8495 |  |  | Concluída |  |  | Utilizaremos o que foi direcionado para Santa Rita , Favor Cancelar a obra COCM´S | Muito Alta | ETO-RD-PO 181/2026
| Religador | 7931610122 | NOJA RC10 | 13.8 |  | PALMAS | PALMAS | ETO-COEP 00206/2025 | ETO-RD-PA 00282/2026 | 7931610122 | Tanque e antena | Sim |  | Marcelo Primo | 2026-07-15 | Concluída | Sim | 2026-07-16 | 0112600383 | 8495 | 1905 | 510192 | Concluída | 2026-07-01 | 2026-06-29 | Em andamento | Muito Alta | SS ETO-RD-PA 433/2026
| Religador | 7929376022 | NOJA RC10 | 34.5 |  | BABACULANDIA | TOCANTINOPOLIS | ETO-COEP 00120/2026 |  | 7929376022 | Controle Completo | Sim |  | Leonardo Santos da Silva | Aguardando entrega do Equipamento | Pendente | Sim |  | 0612600565 | 8495 | 6903 | 510069 , 515116 | Pendente | 2026-08-10 |  | PROBLEMA NO ENVIO DO CONTROLE | Muito Alta
| Religador | 7927169001 | NOJA RC10 | 13.8 |  | PALMAS | PALMAS | ETO-COEP 00036/2026 | ETO-COEP 00036/2026 | 7927169001 | Completo | Sim |  | Marcelo Primo | 2026-07-16 | Concluída | Sim | 2026-07-20 | 0112600425 | 8495 | 1905 | 510209 | Concluída | 2026-07-07 | 2026-06-29 |  | Alta | SS ETO-RD-PA 432/2026
| Religador | 7925087021 | NOJA RC10 | 34.5 |  | PARANA | PEIXE | ETO-COEP 00222/2025 |  | 7925087021 | Tanque | Sim |  | Julio Cesar | Aguardando entrega do Equipamento | Pendente | Não | Pendente | 0412600392 | 8495 | 4906 | 511540 | Concluída | 2026-07-10 | 2026-07-10 | ETO-RD-GU 1391/2026 (atrasada) Aguardando previsão de substituição | Alta | ETO-RD-AG 697/2026
| Religador | 7908705049 | COOPER F6 | 13.8 |  | AURORA DO TOCANTINS | DIANÓPOLIS | ETO-COEP 00177/2025 | ETO-RD-DP 00271/2026 | 7908705049 | Completo | Sim |  | Dener Soares | Aguardando entrega do Equipamento | Pendente | Não | Pendente | 0512600135 | 8495 | 5908 | 511536 | Concluída | 2026-07-20 |  |  | Muito Alta | ETO-RD-DP 788/2026
| Religador | 7908686014 | NOJA RC10 | 34.5 |  | PIUM | PARAISO DO TOCANTINS | ETO-COEP 00174/2024 | ETO-RD-PS 00194/2026 | 7908686014 | Tanque | Sim |  | Joelson Silva de Souza |  | Pendente | Não |  | 0212600425 | 8495 | 2903 | 510214 | Concluída | 2026-07-10 | 2026-07-15 | Previsão de Substiuição atrasada | Muito Alta | ETO-RD-OS 302/2026
| Religador | 7903112004 | COOPER F6 | 34.5 |  | ARAGUAINA |  | ETO-COEP 00184/2025 |  | 7903112004 | Tanque - cooper - Aproveitar do 7900018004 | Não |  | Leonardo Santos da Silva | Aguardando entrega do Equipamento | Pendente | Não | Pendente |  |  |  |  | Pendente |  |  | CONTROLE NOJA ENVIADO | Alta
| Religador | 7900453110 | COOPER F6 | 34.5 |  | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | ETO-COEP 00169/2025 | ETO-RD-PO 00121/2026 | 7900453110 | Tanque | Sim |  | Edson Curcino | 2026-07-10 |  | Sim | Pendente | 0312600264 | Indeferir a obra | 3905 | 510215 | Concluída | 2026-07-01 | 2026-06-29 | Equipamento entregue, redirecionaremos para o Caso 7933726256 | Muito Alta
| Regulador | 5854566043 | #N/A | 34.5 | 400 | SILVANOPOLIS | PORTO NACIONAL | ETO-COEP 00160/2025 | ETO-RD-PO 01873/2026 | 5854566043 | Celula Fase B | Sim | 690241 | Edson Curcino | Aguardando entrega do Equipamento | Pendente | Sim | 2026-07-24 | 0312600352 | 8495 | 3905 | 513847 | Pendente | 2026-07-20 |  | Aguardando previsão de substituição | Muito Alta
| Religador | 7957126085 | NOJA RC10 | 34.5 |  | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | ETO-COEP 00156/2025 | ETO-RD-PS 001001/2026 | 7957126085 | Controle e ajuste | Sim |  | Joelson Silva de Souza | NA | NA | Não | NA | 0212600428 | Indeferir a obra | 2903 | 510216 | Concluída | 2026-07-10 | 2026-07-10 | Equipamento em operação no SCADA, favor enviar tanque enviado para Porto Nacional e cancelar a Obra. Utilizaremos tanque para Porto7953610256 | Média | ETO-RD-PS 301/2026
| Religador | 7900117013 | COOPER F6 | 13.8 |  | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | ETO-COEP 00122/2025 | ETO-RD-PS 00192/2026 | 7900117013 | Completo - Relé Cooper | Sim |  | Joelson Silva de Souza | Equipamento Entregue |  | Não | 2026-07-15 | 0212600422 | 8495 | 2903 | 510217 | Concluída | 2026-07-10 | 2026-07-15 | Calendário logistco vai sair hoje 29/05/2026, assim que tiver rota de entrga avisamos | Muito Alta | ETO-RD-OS 325/2026 |  | #N/A
| Regulador | 5855411017 | #N/A | 13.8 | 239 | BARROLANDIA | MIRACEMA DO TOCANTINS | ETO-COEP 00199/2025 |  | 5855411017 | Vamos requisitar 1 controle | Sim | 651638 | Joelson Silva de Souza | Equipamento Entregue | Pendente | Não | Pendente | 0212600536 | 8389 | 2903 | 514628 | Concluída | 2026-07-10 | 2026-07-10 | Aguardando previsão de substituição | Baixa | ETO-RD-PS 304/2026
| Religador | 7900018004 | NOJA RC10 | 34.5 |  | ARAGUAINA | ARAGUAINA | ETO-COEP 00178/2025 |  | 7900018004 | Completo (Controle - cooper) | Sim |  | Leonardo Santos da Silva | 2026-05-27 | Concluída | Sim | 2026-05-27 | 0612600439 |  | 6903 | 508886 | Concluída | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Concluido | Alta
| Regulador | 5856070091 | #N/A | 34.5 | 400 | ALMAS | DIANÓPOLIS | ETO-COEP 00223/2025 |  | 5862236091 | 3 celulas | Sim | 690241 | Dener Soares | Requisição |  |  |  | 0512600177 | 8481 | 5908 | 514814 | Concluída | 2026-07-20 | 2026-07-20 | REQUISITAR 03 PEÇAS POIS 02 PÇ FOI RETIRADA PARA INSTALAÇÃO EM OBRA DE CONSTRUÇÃO. | Muito Alta | ETO-RD-DP 479/2026
| Regulador | 5858783119 | #N/A | 34.5 | 400 | SAO BENTO DO TOCANTINS | TOCANTINOPOLIS | ETO-COEP 00123/2025 |  | 5858783119 | Vamos requisitar , 3 celulas | Sim | 690241 | LUANDERSON | Selecionado Para Aquisição | Pendente | Sim | Pendente | 0662600361 | 8481 | 6905 | Por estrategia não será enviado neste momento equipamento, iremos utilizar em outros reguladores | Pendente |  |  | Redirecionado para atender 5854566043 e 5862236091 | Baixa | ETO-TELE 1032/2026
| Regulador | 5827102054 | #N/A | 34.5 | 200 | PUGMIL | PARAISO DO TOCANTINS | ETO-COEP 00216/2025 | ETO-RD-PS 001614/2026 | 5827102054 | Transferir para o COMC, corrigir o aterramento e verificar a possibilidade de corrigir a infiltração do controle com a cola utilizada para vedar vazamento no transformadores | Não |  | Joelson Silva de Souza |  | Pendente | Sim | Pendente | 0212600537 | 8389 | 2903 | Repasse COCM´s | Concluída |  |  | Cancelar a obra tentar vedação do equipamento Melhoria de aterramento | Media
| Regulador | 5801866013 | #N/A | 13.8 | 167 | PARAISO DO TOCANTINS | PARAISO DO TOCANTINS | ETO-COEP 00077/2026 | ETO-RD-PS 001616/2026 | 5801866013 | Vamos requisitar, 1 celula | Sim | 690669 | Joelson Silva de Souza | Aguardando a criação da obra para abrir a requisição | Pendente | Sim | Pendente | 0212600539 | 8389 | 2903 | 514627 | Concluída | 2026-07-10 | 2026-07-10 | Aguardando previsão de substituição |  | ETO-RD-OS 303/2026
| Religador | 7900573047 | COOPER F6 | 13.8 |  | FIGUEIROPOLIS | ALVORADA | ETO-COEP 00209/2025 | ETO-RD-GU 00493/2026 | 7900573047 | Completo | Sim |  | Julio Cesar | Aguardando entrega do Equipamento | Concluída | Não | 2026-07-20 | 0412600391 | 8495 | 4906 | 511539, 511541 | Concluída | 2026-07-10 | 2026-07-10 | ATRASO COCM´S | Alta | ETO-RD-AG 696/2026
| Regulador | 5844630060 | #N/A | 13.8 | 239 | NOVA OLINDA | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-COEP 00167/2025 |  | 5844630060 | Vamos requisitar 1 celula fase A | Sim | 690236 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | Requisição | Concluída | Não | 2026-07-24 | 0612600626 | 8481 | 6903 | 512848 | Concluída | 2026-07-16 | 2026-07-20 | Entrega 16/07 |  | ETO-RD-AR 1131/2026
| Religador | 7900230155 | COOPER F6 | 34.5 |  | PALMEIRANTE | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-COEP 00106/2025 |  | 7900230155 | Tanque e PR do trafo e chave | Sim |  | WANDER DA SILVA LEITE | Equipamento Entregue | Concluída | Sim | 2026-07-07 | SEM OBRA |  |  |  | Concluída | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Concluido | Muito Alta
| Regulador | 5850308009 |  | 13.8 | 239 | GUARAI | GUARAI | ETO-COEP 00180/2025 |  | 5850308009 | Controle | Sim | 651638 | WANDER DA SILVA LEITE | Aguardando equipamento ser entregue | Pendente | Não | Pendente | 0712600418 | 8389 | 7902 |  | Pendente |  |  | Equipamento em operação em campo de acordo com a visita do Luanderson tem fotos Equipamento já em operação , realocar controle de Regulador para Arapoema 5800371025
| Regulador | 5800859011 |  | 13.8 | 219 | TUPIRAMA | GUARAI | ETO-COEP 00115/2026 |  | 5800859011 | Controle | Sim | 651638 | WANDER DA SILVA LEITE | Aguardando equipamento ser entregue | Pendente | Não | Pendente | 0712600419 | 8389 | 7902 | 514632 , 516125 | Concluída | 2026-07-16
2026-08-11 | Regulador | 5800438116 | #N/A | 34.5 | 200 | CHAPADA DA NATIVIDADE | DIANÓPOLIS | ETO-COEP 00171/2025 | ETO-RD-DP 1548/2026 | 5800438116 | Vamos requisitar , fase B e C | Sim | 690240 | Dener Soares | Será utilizado regulador retirado de obra de construção | Pendente | Não | Pendente | 0512600179 | 8481 |  | Peças no Polo sobressalentes | Concluída | 2026-07-16 | 2026-07-20 | NÃO PRECISA REQUISITAR EQUIPAMENTO, VAMOS UTILIZAR EQ RETIRADO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO.
| Regulador | 5800371025 | TOSCHIBA | 34.5 |  | COLINAS DO TOCANTINS | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-COEP 00187/2025 |  | 5800371025 | Controle | SIm | 651638 | Leonardo Santos da Silva |  | Concluída | Sim | 2026-07-30 | 0712600318 | 8495 | 7902 | 514635 | Concluída | 2026-07-16 | 20/07/026 |  | Muito Alta
| Regulador | 5836786094 | ITB | 34.5 | 200 | PEIXES | GURUPI |  | ETO-RD-GU 3374/2026 | 5836786094 | 1 Celula | Sim | 690240 | DIONE SOUSA MARQUES |  | Pendente | Não | Pendente | 0412600550 | 8481 |  | 517520 | Pendente |  |  | Aguardando criação da Obra
| Regulador | 5853360007 | ITB | 34.5 | 200 | MIRACEMA DO TOCANTINS | MIRACEMA DO TOCANTINS | ETO-RD-PS 323/2025 |  | 5853360007 | Melhoria de Aterramento | Não |  | JOELSON SILVA DE SOUZA |  | Pendente | Sim | Pendente |  | 8481 |  |  | Pendente |  |  | Melhoria de aterramento | Média
| Regulador | 5803327001 | TOSCHIBA | 13.8 | 167 | LUZIMANGUES | PALMAS | ETO-COEP 00149/2026 |  | 5803327001 | 1 Controle | Sim | 651638 | Marcelo Primo | [8 empty] | Concluída |  |  | CONTROLE RUA QUE VOLTOU DE DIANÓPOLIS
Note on T6: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Cobrar a Obra do Edson Curcino
Note on T9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Não foi baixado o Contole entrei em contato hoje 20/07 Para entender o motivo
Note on T10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Ponto de observação é que tinha um rádio uma antena e Controle em quantidade prevista
Note on B13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Novo
Note on I13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: SS Cancelada
Note on T14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Não foi baixado o Controle
Note on C17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pendencia nas SS no Posto dele
Note on T19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Indefirir Obra tanque usado em outra Obra
Note on U20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 8481
Note on T21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Indefirrir obra e pedir para abrirem outra para RL Responder: 7953610256 Edson Curcino
Note on T22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi baixado Na obra porém equipamento consta como pendente no Posto do COEP
Note on B23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Controle Allan , ver se conseguimos mudar para ARAPOEMA
Note on U23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 8481
Note on P24: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Ficou pendente arrumar um controle Cooper
Note on C25: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 5862236091- Baixa Responder: Troquei pelo:5856070091
Note on AC25: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: ETO-RD-DP 457/2026 -> Devolver essa pro COEP e Resolver a 479/2026
Note on T26: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Indefirir/ Cancelar a obra
Note on B32: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Possivel que tenha um controle sobrandpo
Note on T32: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Indefirir obra equipamento em operação no SCADA
Note on U32: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 8481
Note on B33: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Avaliação Responder: Controle
Note on E33: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Análise
Note on O35: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Ricardo